## Sistemas de Información
|  | Formato de Pruebas Sistemas de Información | [6 empty] | Código formato: PGTI-09-04 Versión 2.0
Código documento: PGTI-09 Versión 2.0
Página 1 de 1
Fecha de diligenciamiento |  |  | 2026-02-10 |  |  | Número de solicitud
Sistema de Información y/o aplicativo |  |  | AGROSOFT |  |  | Número historia (en el caso que aplique)
Nombre Servidor de Pruebas | [5 empty] | IP Servidor de Pruebas
EJECUCIÓN DE PRUEBAS
No | Fecha de la prueba | Número de iteración | Módulo, funcionalidad o componente a probar | Descripción de la prueba | Tipo de prueba | Resultado obtenido | Estado de la prueba | Funcionario que realiza la prueba | Dependencia del funcionario que realiza la prueba | Observaciones y/o Anexos
1 | 2026-02-06 | RF1 | Iniciar Sesion | 1. ingresar al sistema, 2. Ingresar Nombre de Usuario, 3. Ingresar Contraseña, 4,Click Ingresar | Seguridad | Iniciar Sesion Completada con Éxito | Exitosa | Juliana Tique Ortiz | No Aplica
2 | 2026-02-06 | RF2 | Registrar Usuario | 1. ingresar al sistema, 2. ingresar nombre de usuario, 3. ingresar correo electronico, 4. establecer contraseña, 5.digitar numero de documento 6.seleccionar Rol | Integración | Registra Usuario Completada con Éxito | Exitosa | Juliana Tique Ortiz | No Aplica
3 | 2026-02-06 | RF3 | Editar Usuario | 1. Modificacion de información el usuario, 2. rol de usuario | Regresión | Editar Usuario Completada con Exito | Exitosa | Juliana Tique Ortiz | No Aplica
4 | 2026-02-07 | RF4 | Eliminar Usuario | 1. Modificacion el estado del usuario de activo a inactivo, 2.Eliminar de la tabla del adminitsador, 3.Usuario permanecera en la base de datos como inactivo | Regresión | Eliminar Usuario Completada con Exito | Exitosa | Juliana Tique Ortiz | No Aplica
5 | 2026-02-07 | RF5 | Crear Producto | 1.Ingresar nombre de productos 2. Categoria/tipo 3.Descripcion del producto 4. Precio unitario ($) 5.Unidad de medida 6.Cantidad disponible 7.Imagen del producto | Aceptación | Crear Producto Completada con Éxito | Exitosa | Juliana Tique Ortiz | No Aplica
6 | 2026-02-07 | RF6 | Ver Producto | visualizar el productos con sus respecticas caracteristicas 1.Nombre de productos 3.Descripcion del producto 4. Precio unitario ($) 5.Unidad de medida 6.Cantidad disponible 7.Imagen del producto | Unitaria | Ver Producto Completada con Exito | Exitosa | Juliana Tique Ortiz | No Aplica
9 | 2026-02-07 | RF9 | editar producto | visualizar prodcutos y modificar la infomación de los productos 1. cantidad 2.precio | Integración | editar producto completada con éxito | Exitosa | Derek saavedra castañeda | No aplica
10 | 2026-02-07 | RF10 | Eliminar prodcuto | vizualizar el producto con sus caracteristicas 2. dar en el boton "eliminar" 3.rectificar la eliminacion del prodcuto en el apartado "mis productos" | Integración | Eliminar producto exitoso | Exitosa | Derek saavedra castañeda | No aplica
11 | 2026-02-07 | RF11 | Ver detalles de pedido | vizualizar pedidos con sus respectivas especificaciones como lo son 1.dirección 2. total 3. nombre de cliente 4.estado de pedido | Integración | Ver detalles pedidos exitoso | Exitosa | Derek saavedra castañeda | No aplica
12 | 2026-02-07 | RF12 | Actualizar estado de pedidos | visualizar pedidos y en el apartado "estado" cambiar y actualizar el estado de los pedidos 1."entregado" 2."pendiente" 3."procesando" 4."enviado" | Integración | Actualizar estado de pedidos exitoso | Exitosa | Derek saavedra castañeda | No aplica
13 | 2026-02-07 | RF13 | Ver pedidos | vizualizar registro de pedidos hechos con anterioridad que muestren 1. metodo de pago 2.valor total 3.cantidad 4. fecha de entrega 5. estado del pedido | Integración | Ver historial de pedidos exitoso | Exitosa | Derek saavedra castañeda | No aplica
14 | 2026-02-07 | RF14 | crear pedido | formalizar un pedido con los productos previamente escogidos y guardados en carrito de compras 2.llenar el formulario 3. confirmar compra | Integración | Crear pedido exitoso | Exitosa | Derek saavedra castañeda | No aplica
15 | 2026-02-08 | RF15 | Añadir productos al carrito de compras | 1.Agregar productos al carrito de compras para seleccionar los articulos a comprar. 2. Oprimir botón "Agregar al carrito" | Aceptación | Agregar producto al carrito exitoso | Exitosa | Johan Ochoa Lozano | No Aplica
16 | 2026-02-08 | RF16 | Ver carrito de compras | Revisar los productos seleccionados para verificar las cantidades, precio y subtotal. 2. Oprimir botón icono carrito de compras. | Aceptación | Ver carrito de compras exitoso | Exitosa | Johan Ochoa Lozano | No Aplica
17 | 2026-02-08 | RF17 | Editar cantidad de productos en el carrito de compras | Modificar la cantidad de un producto que ya se encuentra en el carrito de compras. 2. Oprimir botones de suma y resta. | Aceptación | Modificar cantidades de producto en el carrito exitoso. | Exitosa | Johan Ochoa Lozano | No Aplica
18 | 2026-02-08 | RF18 | Eliminar productos del carrito de compras | Remover o descartar un producto que se encuentra en el carrito de compras. 2. Oprimir boton "Eliminar". | Aceptación | Eliminar producto del carrito exitoso. | Exitosa | Johan Ochoa Lozano | No Aplica
19 | 2026-02-08 | RF19 | Crear descuentos y ofertas | 1. seleccionar el producto 2. ingresar el procentaje del descuento 3. dar en el boton "crear" para q se aplique | Integración | crear descuentos y ofertas exitoso | Exitosa | Derek saavedra castañeda | No aplica
20 | 2026-02-08 | RF20 | editar descuentos y ofertas | 1. seleccionar el descuento 2. dar en el boton "editar" 3. agregar cambios 4. guardar y actualizar la oferta modificada | Integración | editar descuentos y ofertas exitosa | Exitosa | Derek saavedra castañeda | No aplica
21 | 2026-02-08 | RF21 | Ver descuentos y ofertas | ver el listado de descuentos y ofertas | Aceptación | ver descuentos y ofertas' completed successfully | Exitosa | Duvier olmos | No aplica
22 | 2026-02-08 | RF22 | Aplicar Código de descuento | aplicar los descuentos y ofertas disponibles | Aceptación | Aplicar código de descuento' completed successfully | Exitosa | Duvier olmos | No aplica
23 | 2026-02-09 | RF23 | Asignar Código de descuento | asignar códigos de descuento específicos a los productos | Aceptación | 'Asignar codigo de descuento' completed successfully | Exitosa | Duvier olmos | No aplica
24 | 2026-02-10 | RF24 | Eliminar Código de descuento | eliminar o desactivar un código de descuento | Aceptación | complete successfully | Exitosa | Duvier olmos | No aplica
25 | 2026-02-11 | RF25 | Enviar PQRS | enviar una comunicación formal al equipo de la tienda | Aceptación | complete successfully | Exitosa | Duvier olmos | No aplica
26 | 2026-02-12 | RF26 | ver PQRS | visualizar todas las peticiones, quejas, reclamos, y sugerencias | Aceptación | complete successfully | Exitosa | Duvier olmos | No aplica
27 | 2026-02-13 | RF27 | Editar PQRS | corregir o añadir información a una PQRS | Aceptación | complete successfully | Exitosa | Duvier olmos | No aplica
28 | 2026-02-14 | RF28 | Responder PQRS | ingresar una respuesta oficial a la PQRS y cambiar su estado | Aceptación | complete successfully | Exitosa | Duvier olmos | No aplica
29 | 2026-02-08 | RF29 | Ver comentarios y reseñas | 1.Visualizar los comentarios y reseñas que los usuarios han dejado en cada producto. 2.Oprimir botón "Ver producto" | Aceptación | Ver comentarios y reseñas existentes exitoso. | Exitosa | Johan Ochoa Lozano | No Aplica
30 | 2026-02-08 | RF30 | Crear comentarios y reseñas | 1.Escribir comentarios o reseñas en cualquier producto. 2.Oprimir botón "Enviar". | Aceptación | Escribir Comentario y reseña exitoso | Exitosa | Johan Ochoa Lozano | No Aplica
31 | 2026-02-08 | RF31 | Eliminar comentarios y reseñas | Eliminar o revertir comentarios y reseñas propias realizadas en cualquier producto. | Aceptación | eliminar comentario o sereña exitoso | Exitosa | Johan Ochoa Lozano | No Aplica

## Instructivo de Diligenciamiento
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
NOMBRE DEL CAMPO | DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
Fecha de diligenciamiento | Fecha en que apertura el formato
Número de caso en mesa de servicio | No. asignado por la Dirección de Tecnologías de la Información que corresponde al número de caso de la mesa de servicios de la solicitud de desarrollo del sistema de información o el nuevo desarrollo.
Sistema de Información y/o aplicativo | Nombre del sistema de información y/o aplicativo
Número de historia (en el caso que aplique) | Número historia del Formato para la Definición de Requerimientos de Sistema de Información en el caso que aplique.
Nombre Servidor de Pruebas | Nombre del servidor en donde se prueba la aplicación.
IP Servidor de Pruebas | IP del servidor en donde se prueba la aplicación.
Fecha de la prueba | Fecha en que se ejecuta la prueba
Número de Iteración | Número de la iteración del Formato para la Definición de Requerimientos de Sistema de Información en el caso que aplique.
Módulo, funcionalidad o componente a probar | Nombre del módulo, funcionalidad o componente a probar
Descripción de la prueba | Descripción detallada de la prueba.
Tipo de prueba | Escoja de la lista de opciones el tipo de prueba según corresponda
· Aceptación: Los test de aceptación son aquellos destinados a determinar si los requisitos de cierta funcionalidad han sido cumplidos, a fin de determinar si cumplen con las necesidades y/o requerimientos del usuario.
· Compatibilidad: Son pruebas funcionales realizadas en diferentes entornos como en cada navegador de internet, sistema operativo o dispositivo, para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación en todos los medios. El mismo software puede presentar errores dependiendo de dónde se ejecute: funcionales (botones y enlaces pueden dejar de funcionar, producen errores de sistema o simplemente no realizan la funcionalidad esperada), estéticos (no cargar imágenes, desaparecer enlaces o botones y textos).
· Humo: Son aquellas pruebas que pretenden evaluar la calidad de un producto de software previo a una recepción formal, ya sea al equipo de pruebas o al usuario final, es decir, es una revisión rápida del producto de software para comprobar que funciona y no tiene defectos que interrumpan la operación básica del mismo.
· Integración: Las pruebas de integración se definen como las pruebas para evaluar un proceso compuesto por varios componentes o funcionalidades y se deben relacionar en el formato de pruebas de integración.
· Mantenimiento: Se ejecutan como resultado de modificaciones, migraciones o desincorporación de software. Las pruebas de modificaciones incluyen mejoras planificadas, correctivas o de emergencia, así como cambios en el entorno de sistema operativo, bases de datos, actualizaciones o parches. Las pruebas de migración deben incluir pruebas operativas del nuevo entorno (Sistema operativo, base de datos, etc.), así como, pruebas sobre el software modificado. Si existe migración y conversión de datos, también serán necesarias pruebas sobre estos.
· Regresión: Se definen el conjunto de pruebas necesarias para validar qué ante eventuales cambios en el software, como parches, ajuste en datos, cambios en la configuración, interfaces, orígenes de datos etc. Las características del software se comportan de la manera correcta.
· Rendimiento: Se definen el conjunto de pruebas asociadas al rendimiento del software y los mecanismos por los cuales se realizarán estas pruebas.
· Seguridad: Se definen el conjunto de pruebas asociadas a la seguridad del software y los mecanismos por los cuales se realizarán estas pruebas.
· Unitaria: Las pruebas unitarias son definidas para comprobar el correcto funcionamiento de un módulo de código. Esto sirve para asegurar que cada uno de los módulos funcione correctamente por separado, en esta sección se definen los módulos o funcionalidades sobre los cuales se deben realizar pruebas unitarias, estos componentes o funcionalidades debe relacionarse en el formato de pruebas unitarias.
Resultado obtenido | Describa que resultado obtuvo de la prueba
Estado de la prueba | Escoja de la lista de opciones el resultado obtenido
· Exitosa
· Fallida
Funcionario que realiza la prueba | Nombres y apellidos de funcionario que realiza de la prueba
Dependencia del funcionario que realiza la prueba | Nombre de la dependencia del funcionario que realiza la prueba
Observaciones y/o Anexos | Observaciones de la prueba realizada y definición de los anexos que hacen parte de la prueba.
Tipo de prueba |  | Estado
Aceptación |  | Exitosa
Compatibilidad |  | Fallida
Humo
Integración
Mantenimiento
Regresión
Rendimiento
Seguridad
Unitaria