## V1
Código | Título | Fecha
HU_001 | Inicio de sesión | 2025-01-12
Descripción
Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder de forma segura a la plataforma según mi rol y hacer uso de los servicios que esta misma ofrece
Estimación | Prioridad | Dependencia
5 | 5 | HU_002
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | Validacion de credenciales | Pendiente
2 | Consulta en base de datos | Pendiente
3 | Redirección según el rol del usuario | Pendiente
4 | interfaz de inicio de sesión | Pendiente
5 | consumo de la APPIREST | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek saavedra | 2025-01-12
Código | Título | Fecha
HU_002 | Registro de usuario | 2025-01-12
Descripción
como usuario quiero registrarme creando una cuenta con mi información personal para poder acceder a la plataforma y utilizar los servicios que ofrece el sistema sin restricciones.
Estimación | Prioridad | Dependencia
5 | 5 | HU_001
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | validacion de formulario | Pendiente
2 | interfaz de registro | Pendiente
3 | guarda informacion en la base de datos | Pendiente
4 | mensaje de confirmación al hacer el registro | Pendiente
5 | consumo de la APPIREST | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek saavedra | 2025-01-12
Código | Título | Fecha
HU_003 | Gestionar Usuarios registrados | 2025-01-12
Descripción
Como Administrador, quiero controlar que usuarios ingresan, cuales son sus limitaciones, registrar nuevos usuarios manualmente para mantener el control de quienes hacen parte del sistema por parte administrativa, confiabilidad en los datos
Estimación | Prioridad | Dependencia
5 | 5 | HU_002
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | desarrollar listado y busqueda de usuarios registrados | Pendiente
2 | implementar registro manual de usuarios nuevos | Pendiente
3 | configurar roles y limitaciones de usuarios | Pendiente
4 | implementacion de edicion y eliminación de usuarios | Pendiente
5 | consumo de la APPI | Pendiente
6 | seguridad del rol | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek saavedra | 2025-01-12
Código | Título | Fecha
HU_004 | eliminación de usuario | 2025-01-12
Descripción
Como administrador, quiero cambiar el estado del usuario a inactivo o eliminar perfiles para que no tengan acceso por motivos de seguridad o por que el usuario quiera eliminar su cuenta
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_002
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | actualizar documentación de gestion de usuarios | Pendiente
2 | implementar logica de backend para desactivar o eliminar usuarios | Pendiente
3 | notificar al usuario sobre la la eliminación o desactivación de su cuenta | Pendiente
4 | actulización de base de datos para soportar el estado inacivo de los usuarios | Pendiente
5 | validar resticciones de seguridad al eliminar o deesactivar usuarios | Pendiente
6 | interfaz fronted y backend | Pendiente
7 | cosumo de la APPI | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek saavedra | 2025-01-12
Código | Título | Fecha
HU_005 | actualización de usuario | 2025-01-12
Descripción
Como cliente y Productor, quiero poder actualizar los datos de mi perfil, como mi nombre, dirección o número de contacto, Correo, Biografía, foto_Url, eliminar(desactivar) perfil
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_002
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | agregar funcionalidad para actualizar foto de perfil | Pendiente
2 | actualizacion en la base de datos de los cambios realizados | Pendiente
3 | actualizar endpoints de API para edición de perfil | Pendiente
4 | mensajes de confrimación y error al confirmar edición | Pendiente
5 | interfaz front y backend | Pendiente
6 | consumo de las APIS | Pendiente
7 | validaciónes de formulario | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek saavedra | 2025-01-12
Código | Título | Fecha
HU_006 | crear productos | 2025-01-12
Descripción
Como productor quiero crear nuevos productos dentro del sistema, agregando información como nombre, precio, información o descripción unidad de medida, cantidad disponible e imágenes
Estimación | Prioridad | Dependencia
5 | 5
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | validación de datos ingresados en el formulario | Pendiente
2 | crear funcionalidad para crear productos | Pendiente
3 | mostrar mensajes de éxito o error al crear productos | Pendiente
4 | interfaz frontend y backend | Pendiente
5 | consumo de APPIS | Pendiente
6 | conexión y tablas para actualizar productos | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek saavedra | 2025-01-12
Código | Título | Fecha
HU_007 | gestionar productos | 2025-01-12
Descripción
Como administrador, quiero gestionar las categorías de cada productos, las sub categorías, el estado del productos vasado en la cantidad, saber la fecha de la creación del producto, modificar el producto si existe alguna incoherencia.
Estimación | Prioridad | Dependencia
5 | 5 | HU_006
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | visualizar y registrar la fecha de crecion del producto | Pendiente
2 | mostrar y actualizar el estado del producto basado en la cantidad disponible | Pendiente
3 | permitir modificaciones en los productos para evitar incoherencias | Pendiente
4 | conexión a base de datos para actulizar despues de cambios | Pendiente
5 | interfaz backend y frontend | Pendiente
6 | consumo de la APPI | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek saavedra | 2025-01-12
Código | Título | Fecha
HU_008 | visualización de produtos | 2025-01-12
Descripción
Como cliente, quiero poder visualizar la información detallada de los productos disponibles, incluyendo precio, productor, descripción, imágenes y disponibilidad
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 5 | HU_007 y HU_006
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | mostar información detallada de cada producto | Pendiente
2 | agregar soporte para visualzación de imágenes de los porductos | Pendiente
3 | implementar consultas desde la base de datos y actualizacion de la misma | Pendiente
4 | tabla productos con sus respectivos campos para los productos | Pendiente
5 | consumo de las APPIS | Pendiente
6 | intefaz fronted y bakcend | Pendiente
7 | realizar pruebas de vizualicacion de productos | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
Código | Título | Fecha
HU_009 | Implementar Información de Productos ( productor ) | 2025-01-12
Descripción
Como productor, quiero editar, crear, visualizar productos para poder actualizar precios, corregir errores o modificar inventario según la disponibilidad real.
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_007 y HU_006
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | implementar funcionalidad de creación de productos | Pendiente
2 | implementar funcionalidad de edición de productos | Pendiente
3 | implementar funcionalidad de visualización de productos | Pendiente
4 | actualizar inventario según disponibilidad real | Pendiente
5 | validacion de formulario prodcutos | Pendiente
6 | pruebas de funcionalidad de gestion de productos | Pendiente
7 | interfaz backend y frontend | Pendiente
8 | consumo de las APPIS | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
Código | Título | Fecha
HU_010 | información de pedidos | 2025-01-12
Descripción
Como cliente y productor, quiero acceder a los detalles completos de mi pedido, incluyendo fecha, productos incluidos, valores totales y estado para revisar su información y hacer seguimiento adecuado.
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | reliazar pruebas de usuario para vizualizacion de productos | Pendiente
2 | integrar la visualización de detalles de pedido | Pendiente
3 | consultas a la bade de datos sobre pedidos y su información | Pendiente
4 | validar acceso y permisos para ver detalles de pedido | Pendiente
5 | interfaz forntend y backend | Pendiente
6 | tabla en base de datos de pedidos | Pendiente
7 | realizar pruebas de vizualicación de productos | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
Código | Título | Fecha
HU_011 | estado de pedido | 2025-01-12
Descripción
Como productor, quiero actualizar el estado de un pedido (por ejemplo, “en preparación”, “en camino” o “entregado”) para mantener informado al cliente sobre el progreso y garantizar transparencia en el proceso.
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | implementar la logica de actualización de estado | Pendiente
2 | realizar pruebas de actualización de estado de pedido | Pendiente
3 | validar permisos de usuario para actualizar estado de pedido | Pendiente
4 | noticacion al cliente sobre el cambio de estado del pedido | Pendiente
5 | actualización del modelo de datos para soprte de estado | Pendiente
6 | tabla pedidos en base de datos | Pendiente
7 | interfaz frontend y backend | Pendiente
8 | consumo de la APPI | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
Código | Título | Fecha
HU_012 | historial de pedido | 2025-01-12
Descripción
Como cliente y productor ver el historial de los pedidos realizados para controlar las compras, verificar productos anteriores o gestionar reclamos en caso de ser necesario.
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_010 y HU_011
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | implementar acceso a detalles de pedido desde el historial | Pendiente
2 | implementar la consulta de historial de pedidos en backend | Pendiente
3 | integración de la visualización de historial de pedidos en frontend | Pendiente
4 | validacion de roles y permisos de acceso al historial de pedidos | Pendiente
5 | consumo de las APPIS | Pendiente
6 | agregación de filtros de busqueda en el historial de pedidos | Pendiente
7 | consumo de las APPIS | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
Código | Título | Fecha
HU_013 | crear pedido | 2025-01-12
Descripción
Como cliente, quiero generar un nuevo pedido con los productos que he seleccionado para completar el proceso de compra y recibir los productos que necesito.
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_010 y HU_011
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | conexión a base de datos para nuevos pedidos | Pendiente
2 | validación de información del pedido antes de su creación | Pendiente
3 | implementación de selección de productos para el pedido | Pendiente
4 | desarrolar proceso de confirmación y envio del pedido | Pendiente
5 | notificar al cliente sobre la creación exitiosa de su pedido | Pendiente
6 | agregación de filtros de busqueda en el historial de pedidos | Pendiente
7 | interfaz fronted y bakcend | Pendiente
8 | consumo de las APPIS | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
Código | Título | Fecha
HU_014 | agregación de productos al carrito de compra | 2025-01-12
Descripción
Como cliente, quiero añadir productos al carrito de compras, para ir organizando lo que deseo comprar, sin tener que hacerlo de inmediato,facilitando la compra y disminuyendo el tiempo de la misma.
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_010 y HU_011
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | implementar acceso a detalles de pedido desde el historial | Pendiente
2 | implementar la consulta de historial de pedidos en backend | Pendiente
3 | integración de la visualización de historial de pedidos en frontend | Pendiente
4 | validacion de roles y permisos de acceso al historial de pedidos | Pendiente
5 | consumo de las APPIS | Pendiente
6 | agregación de filtros de busqueda en el historial de pedidos | Pendiente
7 | consumo de las APPIS | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
Código | Título | Fecha
HU_015 | ver carrito de compras | 2025-01-12
Descripción
Como cliente, quiero visualizar el carrito de compras para revisar los productos seleccionados, sus cantidades y el costo total antes de confirmar la compra
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_014
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | implementar la logica para mostrar productos del carrito | Pendiente
2 | calcular y mostrar el costo total del carrito | Pendiente
3 | actualizar la visualización del carrito al modificar cantidades y productos | Pendiente
4 | mensajes de validación | Pendiente
5 | interfaz frontend y backend | Pendiente
6 | agregación de filtros de busqueda en los productos del carrito | Pendiente
7 | consumo de las APPIS | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
HU_016 | editar cantidad de productos del carrito de compras | 2025-01-12
Descripción
Como cliente, quiero modificar la cantidad de productos en mi carrito para ajustar mi compra según mis necesidades o presupuesto
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_014
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | Validar restricciones de cantidad (mínimo, máximo, stock) | Pendiente
2 | Actualizar el estado del carrito en el frontend tras modificar cantidades | Pendiente
3 | Implementar la lógica de actualización de cantidades en el backend | Pendiente
4 | mensajes de validación | Pendiente
5 | Realizar pruebas de usuario para la modificación de cantidades en el carrito | Pendiente
6 | interfaz frontend y backend | Pendiente
7 | consumo de las APPIS | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
HU_017 | eliminar productos del carrito | 2025-01-12
Descripción
Como cliente, quiero eliminar un producto o su cantidad en mi carrito, para ajustar mi compra según mis necesidades o presupuesto.
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 5 | HU_015,HU_016
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | Diseñar la interfaz para eliminar productos del carrito | Pendiente
2 | Validar restricciones y mensajes de confirmación al eliminar productos | Pendiente
3 | Realizar pruebas unitarias y de integración para la eliminación de productos | Pendiente
4 | Implementar la lógica de eliminación de productos en el backend | Pendiente
5 | Actualizar el estado del carrito en el frontend tras la eliminación | Pendiente
6 | interfaz frontend y backend | Pendiente
7 | consumo de las APPIS | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
HU_018 | Nuevos descuentos u ofertas | 2025-01-12
Descripción
Como administrador, quiero modificar los descuentos existentes (Aprobada, Reprobada y Pendientes) descuentos u ofertas promocionales para actualizarlos, extenderlos o corregir información, garantizando que las promociones estén alineadas con las necesidades del sistema.
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 5
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | Diseñar interfaz para modificar descuentos y ofertas | Pendiente
2 | Actualizar lógica de backend para edición de descuentos | Pendiente
3 | Realizar pruebas funcionales de la modificación de descuentos | Pendiente
4 | Implementar validaciones para la modificación de descuentos | Pendiente
5 | Actualizar documentación de usuario y administrador | Pendiente
6 | interfaz frontend y backend | Pendiente
7 | consumo de las APPIS | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
HU_019 | Visualizar las promociones | 2025-01-12
Descripción
Como cliente, quiero visualizar las promociones disponibles para comprar o conocer qué productos tienen descuento.
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_018
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | Realizar pruebas de visualización de promociones | Pendiente
2 | Diseñar la interfaz de usuario para visualizar promociones | Pendiente
3 | Agregar filtros y ordenamiento para promociones | Pendiente
4 | Implementar la lógica de obtención de promociones desde el backend | Pendiente
5 | Mostrar promociones en la interfaz de usuario | Pendiente
6 | interfaz frontend y backend | Pendiente
7 | consumo de las APPIS | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
HU_020 | Crear descuentos y ofertas | 2025-01-12
Descripción
Como productor, quiero crear promociones y ofertas de mi diferentes productos para aprovechar la demanda y abundante producción de mis productos
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 5 | HU_015,HU_016
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | Registrar historial de promociones y ofertas creadas | Pendiente
2 | Notificar a los productores sobre el estado de sus ofertas | Pendiente
3 | Implementar lógica para crear descuentos y ofertas | Pendiente
4 | Validar reglas de aplicación de descuentos | Pendiente
5 | base de datos para descuentos y ofertas | Pendiente
6 | interfaz frontend y backend | Pendiente
7 | consumo de las APPIS | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
HU_021 | Códigos de descuentos | 2025-01-12
Descripción
Como cliente, quiero poder aplicar un código de descuento existente durante la compra para obtener un beneficio económico y pagar un valor menor.
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_019,HU_020
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | Aplicar descuento al total de la compra | Pendiente
2 | Implementar lógica de validación de códigos de descuento | Pendiente
3 | Registrar uso de códigos de descuento en la base de datos | Pendiente
4 | Mostrar mensajes de éxito o error al aplicar el código | Pendiente
5 | base de datos para descuentos y sus codigos | Pendiente
6 | interfaz frontend y backend | Pendiente
7 | consumo de las APPIS | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
HU_022 | Asignación de código de descuento | 2025-01-12
Descripción
Como administrador, quiero asignar códigos de descuento a usuarios o productos específicos para gestionar campañas promocionales personalizadas
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_021
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | Validar restricciones y condiciones de los códigos de descuento | Pendiente
2 | Implementar lógica de asignación de códigos de descuento | Pendiente
3 | Registrar historial de asignaciones de códigos de descuento | Pendiente
4 | Notificar a usuarios sobre la asignación de códigos de descuento | Pendiente
5 | base de datos para descuentos y sus codigos | Pendiente
6 | mensajes de confirmación para los codigos | Pendiente
7 | consumo de las APPIS | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
HU_023 | Eliminar código de descuento | 2025-01-12
Descripción
Como Administrador, quiero eliminar códigos de descuento que ya no estén vigentes para evitar confusiones o intentos de uso incorrecto en el sistema.
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_021-,HU_022
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | Implementar lógica de eliminación de códigos de descuento | Pendiente
2 | Notificar a los administradores sobre la eliminación exitosa o fallida | Pendiente
3 | Validar restricciones antes de eliminar códigos de descuento | Pendiente
4 | Actualizar base de datos para soportar eliminación de códigos de descuento | Pendiente
5 | Actualizar documentación de gestión de descuentos | Pendiente
6 | mensajes de confirmación para eliminación de codigos | Pendiente
7 | consumo de las APPIS | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
HU_024 | Enviar PQRS | 2025-01-12
Descripción
Como Cliente y Productor, quiero poder enviar peticiones, quejas, reclamos o sugerencias (PQRS) para comunicar cualquier problema, necesidad o inquietud relacionada con la plataforma o un pedido.
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_021-,HU_022
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | Notificar al usuario sobre el envío de PQRS | Pendiente
2 | Validar datos del formulario de PQRS | Pendiente
3 | Registrar PQRS en la base de datos | Pendiente
4 | Implementar formulario de PQRS | Pendiente
5 | Conectar formulario con backend | Pendiente
6 | mensajes de confirmación al enviar PQRS | Pendiente
7 | consumo de las APPIS | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
HU_025 | Visualizar todas las PQRS | 2025-01-12
Descripción
Como administrador, ver todas las PQRS enviadas por los usuarios para hacer una correcta gestión, priorizar casos y brindar respuesta oportuna para hacer una correcta gestión, priorizar casos y brindar respuesta oportuna
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_021-,HU_022
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | Implementar la consulta de PQRS desde la base de datos | Pendiente
2 | Agregar filtros y ordenamiento para la lista de PQRS | Pendiente
3 | Probar la visualización de PQRS con diferentes escenarios de datos | Pendiente
4 | actualización de base de datos | Pendiente
5 | consultas a la base de datos | Pendiente
6 | consumo de las APPIS | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
HU_026 | Editar PQRS | 2025-01-12
Descripción
Como Cliente y Productor, quiero editar una PQRS previamente enviada si necesito corregir información o agregar detalles importantes que mejoren su comprensión para una correcta gestión y respuesta de la misma,brindando mas detalles y asi mismo dar mas información para su desarrollo.
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_021-,HU_022
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | Actualizar notificaciones tras la edición de una PQRS | Pendiente
2 | Validar permisos y restricciones de edición de PQRS | Pendiente
3 | Implementar lógica de backend para edición de PQRS | Pendiente
4 | Realizar pruebas funcionales de la edición de PQRS | Pendiente
5 | actualización a la base de datos | Pendiente
6 | consumo de las APPIS | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
HU_027 | Responder las PQRS | 2025-01-12
Descripción
Como administrador, quiero responder las PQRS enviadas por los usuarios para ofrecer soluciones claras, soporte y una comunicación eficiente para ofrecer soluciones claras, soporte y una comunicación eficiente.
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_025
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | Registrar el estado y seguimiento de cada PQRS respondida | Pendiente
2 | Enviar respuestas a los usuarios a través del canal correspondiente | Pendiente
3 | Redactar respuestas claras y personalizadas para cada PQRS | Pendiente
4 | mesaje de confirmación tras respuesta de PQRS | Pendiente
5 | actualización a la base de datos | Pendiente
6 | consumo de las APPIS | Pendiente
7 | interfaz frontend y backend | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
HU_028 | Visualización de Comentarios y reseñas las PQRS | 2025-01-12
Descripción
Como Cliente y Productor, quiero ver los comentarios y reseñas que otros han dejado sobre los productos o servicios, para tener referencias y tomar mejores decisiones antes de comprar para tener referencias y tomar mejores decisiones antes de comprar.
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_025
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | Implementar la consulta de comentarios y reseñas desde la base de datos | Pendiente
2 | Mostrar calificaciones promedio y número de reseñas | Pendiente
3 | Agregar paginación o scroll infinito a la visualización de comentarios | Pendiente
4 | Realizar pruebas de usabilidad en la visualización de comentarios y reseñas | Pendiente
5 | Desarrollar el componente frontend para mostrar comentarios y reseñas | Pendiente
6 | consumo de las APPIS | Pendiente
7 | interfaz frontend y backend | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
HU_029 | Crear comentario y reseña | 2025-01-12
Descripción
Como Cliente, quiero escribir comentarios y reseñas sobre los productos que compré para compartir la experiencia con otros usuarios y aportar a la confiabilidad del sistema.
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_025
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | Implementar funcionalidad de envío de comentarios y reseñas | Pendiente
2 | Mostrar confirmación de envío de comentario o reseña | Pendiente
3 | Guardar comentarios y reseñas en la base de datos | Pendiente
4 | Validar que solo clientes que compraron el producto puedan comentar | Pendiente
5 | Desarrollar el componente frontend para mostrar comentarios y reseñas | Pendiente
6 | consumo de las APPIS | Pendiente
7 | interfaz frontend y backend | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
HU_030 | eliminación de Comentarios | 2025-01-12
Descripción
Como administrador, quiero eliminar comentarios o reseñas que sean ofensivas, fraudulentas o no cumplan las normatividades del sistema para mantener un ambiente respetuoso dentro de la plataforma y priorizar lo importante
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_029
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | Registrar acciones de eliminación en el sistema de auditoría | En revisión
2 | Validar la funcionalidad de eliminación de comentarios | Pendiente
3 | Notificar a los usuarios sobre la eliminación de sus comentarios | Pendiente
4 | Validar que solo clientes que compraron el producto puedan comentar | Pendiente
5 | Implementar funcionalidad de eliminación de comentarios para administradores | Pendiente
6 | consumo de las APPIS | Pendiente
7 | interfaz frontend y backend | Pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12